## Manual
Sheet Manual
| Stakeholders | Primair | Secundair
Interne stakeholders
Externe stakeholders
Interface stakeholders
Stappen plan stakeholder analyse
Om een stakeholder analyse goed uit te voeren moet het volgende stappen plan worden gehandhaafd. Aan het eind van het stappenplan wordt het duidelijk wat ieder wil en hoe zijn/haar mening hierin is.
Stap 1; inventariseren welke stakeholders er zijn.
Voordat u aan de tool gaat werken, moet u eerst de naam bepalen van de mensen die nodig zijn voor analyse. Een van de kritische factoren waarmee rekening moet worden gehouden, is het aantal personen dat op de lijst staat. Bij het uitvoeren van de analyse moeten de inbreng en het werk van de personen van wie de namen worden genoemd zorgvuldig worden geëvalueerd om tot het optimale resultaat te komen. Op deze manier wordt voorkomen dat onnodige en te grote aantallen mensen in het proces worden betrokken.
Dit is iedereen die belang of invloed heeft op het project. Deze kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. We kenen de volgende definities:
- Interne stakeholders, Bij het project betrokken vanuit de eigen organisatie
- Externe stakeholders, Bij het project betrokken externe partij
- Interface stakeholders, niet bij het project betrokken partij die wel legitiem belang heeft
- Primair, is direct betrokken bij de projectaanpak of resultaat
- Secundair, is niet direct betrokken bij de projectaanpak of resultaat, wel hebben zij belang bij de uitkomst.
Tijdens het brainstormen over de relevante stakeholder kan het onderstaande schema helpen zodat je niemand vergeet.
Stap 2; Stakeholders invullen (kolom C t/m G).
2.1 Vul in de eerste kolommen alle stakeholders in met hun naam, functie en afdeling. Als het project een groot aantal mensen omvat, is er een andere kolom gemaakt in het Excel-blad. Door dat deel in te vullen, wordt duidelijk wie in welk team partij is. Als volgende stap moet de primaire of secundaire rol van de stakeholder worden ingevuld.
Vervolgens is het van belang dat goed wordt gekeken wie er belang bij heeft, hoeveel invloed en wat de houding van de persoon iertegen is. In het dossier zijn daarom invloeds- en houdingsdelen beschreven. Hieronder wordt beschreven hoe u invloeds- en houdingswaarden in het systeem kunt invoeren en hoe u deze kunt rangschikken.
Invloed: 1, geen 2, laag 3, matig 4, hoog 5, zeer hoog
Houding: 1, sterk tegen 2, tegen 3, Neutraal 4, voor 5, sterk voor
Dit is in te schalen van 1 tot 5. Hierdoor wordt er overzichtelijk een beeld gegeven hoe de desbetreffende stakeholder erin staat.
Stap 3; manier van invloed, persoonlijke invullen en gewenste houding (kolom H t/m L).
Om de manier van invloed een cijfer te geven moet duidelijk zijn hoe zij invloed hebben op het project. Ook maakt het in een later stadium van een project duidelijk wie er kan beïnvloeden en beïnvloed wordt.
Om te achterhalen waarom de houding van stakeholders te achterhalen moeten diegene worden ondervraagd waarom zij die houding aanhouden. Dit heeft in een later stadium uitwerking om actie te ondernemen indien dit nodig is.
Stap 4; actie ondernemen? (kolom M t/m P)
Bij het invullen van de lijst wordt er automatisch aangegeven of er actie ondernomen moet worden ondernomen of niet. Als dit zo is staat er bij “Actie ondernemen?”: JA. De meest voorkomende redenen waarom de stakeholders geen gewenste houding hebben zijn ingevuld met daarbij een passende oplossing. Niet iedere actie is hierbij opgenomen, de acties die niet opgenomen zijn zullen zelf ingevuld moeten worden. Iedere oplossing moet gemanaged worden hiervoor is het kopje “Actie houder” toegevoegd. Gedurende het project zal de huidige houding veranderen en dus kan dit aangepast worden in het bestand.
De grafiek geeft daarnaast een overzichtelijk beeld wat de status is van de stakeholders hun houding. Het bestand is zo gemaakt dat wanneer de lijst ingevuld wordt de grafiek automatisch wordt geüpdatet.
Bij het juist invullen van de gegevens kan de weerstand van stakeholders worden verkleind/voorkomen.

## Stakeholders
Version: |  | 1.3
Author Name:
Date:
Omschrijving Smart Maintenance iniatief:
Invloed: | 1, geen | 2, laag | 3, matig | 4, hoog | 5, zeer hoog
Houding: | 1, sterk tegen | 2, tegen | 3, neutraal | 4, actief | 5, Pro-actief
Soort stakeholder: | Primair = 1 | Secundair = 2
# | Naam | Functie | Primair/ secundair | Afdeling | Team indicatie | Influence | Huidige houding | Manier van invloed | Persoonlijk t.o.v. project | Gewenste houding | Actie benodigd? [J/N] | Actie | Actie houder | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | …
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Note on G16: Indien je meerdere stakeholders kunt clusteren in een groep of team kun je dat in deze kolom aangeven. Dit maakt het mogelijk om scores per team te analyseren en overzicht te bewaren.

## Quadrant
Tevreden houden
Nuttige groep beïnvloed’ers maar zien de waarde van het initiatief niet direct. Gebruik deze groep voor het verzachten van de impact en formuleren van besluiten. Wekelijks of tweewekelijks contact onderhouden
Samenwerken
Dit zijn de sleutelfiguren voor jouw initiatief. Het advies om hier nauwe contacten mee te onderhouden. Met deze kritieke groep intrinsiek samenwerken en vrijwel dagelijks contact onderhouden
Minimale inspanning
Minst belangrijke groep en kun je beschouwen als toeschouwers. Deze groep dien je te monitoren met minimale investeringen (of zelfs negeren).
Geinformeerd houden
Belangrijke groep geïnterneerden. Zoek in deze groep medestanders die helpen om meer invloed uit te oefenen. Deze groep zal je geïnformeerd houden op een lange frequentie (bijv. betrekken bij het proces en tweewekelijks of maandelijks updaten).
Let op! Indien invloed en houding van een stakeholder gelijk zijn is het mogelijk dat de labels in figuure overlappen. Je dient handmatig de labeld naast elkaar te slepen
| horizontal | x | y
|  | 0 | 2.5
|  | 5 | 2.5
| vertical | x | y
|  | 2.5 | 0
|  | 2.5 | 5

## Voorbeeld
Version: |  | 1.3
Author Name: |  | Jan Jansen
Date: |  | 2022-03-03
Omschrijving Smart Maintenance iniatief: |  | Implementatie sensoren t.b.v predictive miantenance.
Invloed: | 1, geen | 2, laag | 3, matig | 4, hoog | 5, zeer hoog
Houding: | 1, sterk tegen | 2, tegen | 3, neutraal | 4, actief | 5, Pro-actief
Soort stakeholder: | Primair = 1 | Secundair = 2
# | Naam | Functie | Primair/ secundair | Afdeling | Team indicatie | Influence | Huidige houding | Manier van invloed | Persoonlijk t.o.v. project | Gewenste houding | Actie benodigd? [J/N] | Actie | Actie houder | Status
1 | Peter | Bedrijfsleider | 2 | Kantoor |  | 4 | 2 | Wil kosten besparen en klanten sneller beleveren | Wil kosten besparen en klanten sneller beleveren | 3 | NEE
2 | Piet | Productie manager | 1 | Productielijn |  | 5 | 3 | Wil zijn productielijn zo efficient en foutloos laten werken | Snellere bewerking en kans op fouten verminderen | 5 | NEE
3 | Jan | Metaalbewerker | 1 | Productielijn |  | 4 | 3 | Werkt zelf aan op de productielijn | Is bang zijn baan te verliezen | 4 | NEE | Omscholing, andere afdeling binnen de organisatie
Note on G16: Indien je meerdere stakeholders kunt clusteren in een groep of team kun je dat in deze kolom aangeven. Dit maakt het mogelijk om scores per team te analyseren en overzicht te bewaren.

## Versie Log
ww=000
| Naam | Wijzigingen | Datum | Versie
| Fontys Studenten | Opleveren van versie 1 op basis van input onderzoek. Met KP12 leden inhoudelijke toest uitgevoerd. | 2021-01-22 | Versie 1
| Enos Postma | Lay-out en consistentie updates. | 2021-04-14 | Versie 1.1
| Enos Postma | Kwadranten overzicht toegevoegd. | 2021-12-13 | Versie 1.2
| Enos Postma / Onur Gundem | Verwerken opmerkingen en feedback van LivingLabs confrom evaluatie document. | 2022-06-13 | Versie 1.3